## Slide 1
François Viseur
Avocat, associé
fvi@vega.legal
GTI Marchés publics
23 septembre 2025
Les réclamations des entreprises dans les marchés publics de travaux

## Slide 2: Programme
  Les causes et fondements juridiques
  Les circonstances imprévisibles (art. 38/9 RGE)
  Les faits de l’adjudicateur (art. 38/11 RGE)
  Les suspensions du marché (art. 38/12 RGE)
  Les aspects formels
  Les obligations de dénonciation
  L’obligation de justification
  Sanctions
  Points d’attention
  Les aspects financiers
  Comprendre ce que réclame l’entreprise
  Comment contester les réclamations?

## Slide 3
Les causes et fondements juridiques

## Slide 4: Les causes et fondements juridiques
Les circonstances imprévisibles (dans le chef de l’adjudicataire) (art. 38/9 RGE)
  « (…) des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires » (art. 38/9, 2e§RGE)
  4 conditions
    Raisonnablement imprévisibles (lors du dépôt de l’offre)
    Circonstances inévitables
    Impossibilité d’obvier aux conséquences de ces circonstances
    Obligation de faire toutes les diligences nécessaires (obligation de limiter son préjudice)
  Rôle du cahier des charges : il est possible de rendre certaines circonstances, dans une certaine mesure, « prévisibles » (attention toutefois aux dérogations implicites (non-autorisées))

## Slide 5: Les causes et fondements juridiques
Les circonstances imprévisibles (dans le chef de l’adjudicataire) (art. 38/9 RGE)
  Attention : parfois difficile de faire la distinction entre l’imprévisibilité dans le chef de l’adjudicataire et les obligations d’information de l’adjudicateur (par exemple en termes d’études préalables => 38/11)
  Exemple
    Découverte historiques (mais attention à l’obligation d’informer l’adjudicataire des conditions d’exécution du marché)
      Plus vous serez surs de vous, plus vous donnerez de garanties et moins l’entreprise aura de risque à prendre et son prix sera donc plus bas
      Moins vous aurez de certitudes, plus vous aurez à reporter le risque vers l’entreprise et plus son prix sera (normalement) élevé
      => Importance des documents du marché (et du métré -> Prévoir des postes d’études/recherches/analyses/etc.)

## Slide 6: Les causes et fondements juridiques
Les circonstances imprévisibles (dans le chef de l’adjudicataire) (art. 38/9 RGE)
  Les circonstances imprévisibles permettent à l’adjudicataire de demander une « révision ». Article 38/9, 2e§, in fine RGE : « La révision peut consister soit en une prolongation des délais d’exécution, soit, lorsqu’il s’agit d’un préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché. »
    => Augmentation du délai d’exécution toujours possible
    => Révision des conditions financières du marché (claim financier) : seulement si préjudice très important
    => Résiliation, ssi l’exécution du marché n’est plus possible dans les conditions modifiées qui font suite à la circonstance imprévisible

## Slide 7: Les causes et fondements juridiques
Les circonstances imprévisibles (dans le chef de l’adjudicataire) (art. 38/9 RGE)
  Préjudice très important
    Marchés de travaux ou de services (annexe 1 (services assimilés à des marchés de travaux)) = (minimum) 2,5% du montant initial du marché + seuils spécifiques (si passation sur la base du seul prix / coût / meilleur rapport qualité-prix (prix au moins 50%) :
      175.000,00 EUR si montant initial supérieur à 7.500.000,00 EUR et inférieur/égal à 15.000.000,00 EUR
      225.000,00 EUR si montant initial supérieur à 15.000.000,00 EUR et inférieur/égal à 30.000.000,00 EUR
      300.000,00 EUR si montant initial supérieur à 30.000.000,00 EUR
    Marchés de fournitures ou de services autres que annexe 1 : (minimum) 15% du montant initial du marché

## Slide 8: Les causes et fondements juridiques
Les faits de l’adjudicateur (art. 38/11 RGE)
  Les « carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l’autre partie » (réciprocité)
  Notion large (pas limitée aux fautes contractuelles au sens strict du terme)
  Ces faits donnent droit à une révision qui peut consister en :
    La révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais d’exécution
    Des dommages et intérêts (sans seuils)
    La résiliation du marché

## Slide 9: Les causes et fondements juridiques
Les suspensions du marché (art. 38/12 RGE)
  Les suspensions ordonnées par l’adjudicateur donnent droit à des dommages et intérêts
  Conditions cumulatives :
    La suspension dépasse 1/20e du délai d’exécution et au moins 10 jours ouvrables/15 jours calendrier
    La suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables
    La suspension n’est pas due à d’autres circonstances auxquelles l’adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l'adjudicateur (!), constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce moment
    La suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché !

## Slide 10: Les causes et fondements juridiques
Les suspensions du marché (art. 38/12 RGE)
  Il est également possible de prévoir une clause de réexamen « sur mesure » par laquelle l’adjudicateur se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché pendant une période donnée, notamment parce qu’il estime que le marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient à ce moment-là
    Effet sur le délai d’exécution : prolongation à concurrence du retard occasionné par la suspension, si endéans le délai d’exécution  en dehors du délai = remise d’amendes pour retard
    Obligation dans le chef de l’adjudicataire de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver l’ouvrage/les prestations déjà réalisé(es)

## Slide 11
Les aspects formels

## Slide 12: Les aspects formels
Les obligations de dénonciation
  L’aspect temporel (art. 38/14 RGE) : il faut dénoncer les faits ou les circonstances (qui tombent sous le champ d’application des articles 38/9 à 38/12 RGE) « par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire ou l’adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance »
    Par écrit ? Pas d’exigence d’un envoi recommandé (même un PV de réunion de chantier suffit)
    Point de départ ? Survenance ou connaissance des faits/circonstances (Cass., 8 mars 2024)
    Un événement ponctuel/isolé ou un ensemble d’éléments dont l’impact se manifeste progressivement ?

## Slide 13: Les aspects formels
Les obligations de dénonciation
  L’aspect substantiel (art. 38/15 RGE) : il faut, dans le même délai, faire connaître de manière succincte à l’adjudicateur « l’influence de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché »
    Une ‘bonne’ dénonciation
      Identification précise des faits/circonstances
      Description de l’impact sur l’exécution du marché / sur le délai d’exécution (chemin critique et lien causal)
      Évaluation de l’impact sur le coût du marché (sous-couverture des frais généraux à hauteur de X EUR par jour de retard (par exemple))

## Slide 14: Les aspects formels
Les obligations de dénonciation
    Une ‘mauvaise’ dénonciation
      Généralités (la guerre en Ukraine, le Covid, etc.)
      Silence sur l’impact en termes de coûts et de délais d’exécution
      Émission de simples réserves (pour évaluer le préjudice ultérieurement par exemple)
  Ratio legis : saisir l’adjudicateur en temps utile et lui permettre de contrôler la réalité et d’apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les mesures éventuellement exigées par la situation pour limiter son préjudice.
  Face à une mauvaise dénonciation => La déclarer nulle

## Slide 15: Les aspects formels
Les obligations de dénonciation
  Illustration intéressante : Civ. Bruxelles (NL), 6 décembre 2018 (MCP 2018 (reflet), liv. 4, 743)
    Procès-verbal de chantier peut constituer la preuve d’une dénonciation
    La dénonciation doit être précise (pas de liste ouverte)
    Circonstances imprévisibles au moment du dépôt de l’offre : pas le cas si c’était prévu dans les documents du marché (existence d’une chaufferie et son maintien en activité pendant une première phase de travaux)
    Signalement sommaire de l’influence de la perturbation, également dans le délai de 30 jours
    Décision non imputable à l’adjudicateur (mais à la ville concernant l’impossibilité d’installer une grue sur la voirie)

## Slide 16: Les aspects formels
L’obligation de justification
  Article 38/16 RGE : l’adjudicataire doit transmettre par écrit à l’adjudicateur la justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants :
    Prolongation du délai d’exécution / résiliation : avant l’expiration des délais contractuels
    Révision du marché ou dommages et intérêts : 90 jours après la date de la notification du PV de réception provisoire
    Révision du marché ou dommages et intérêts (origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la période de garantie) : 90 jours après l’expiration de la période de garantie

## Slide 17: Les aspects formels
Sanctions
  Article 38/15 RGE
    1er alinéa : à peine de déchéance (délai de 30 jours mentionné à l’article 38/14 RGE)
    2e alinéa : la demande de l’adjudicataire n’est pas recevable si l’adjudicateur n’a pas été correctement informé en temps utile
  Article 38/16 RGE : sous peine de déchéance

## Slide 18: Les aspects formels
Points d’attention
  Combinaison de fondements juridiques possible et très souvent utilisée par les adjudicataires (préférence pour l’article 38/11 RGE (pas d’exigence d’un préjudice très important))
  Pas d’obligation dans le chef de l’adjudicataire d’invoquer la base juridique appropriée/correcte
  Attention : le pouvoir adjudicateur doit veiller à invoquer l’éventuelle irrecevabilité de la réclamation en temps utile
    Dès que la réclamation est introduite
    Avant de négocier
    In limine litis dans le cadre d’une procédure (=> Pas après l’expertise!)

## Slide 19
Les aspects financiers

## Slide 20: Proposition de classement des différents types de perturbations sur les marchés de travaux
Perturbation directe du marché : un événement qui cause un préjudice directement à l’entreprise/augmente les frais de l’adjudicataire
  Exemples :
    Destruction/vandalisme, catastrophe naturelle (souvent couvert par la TRC)
    Changement d’avis (tardif) du pouvoir adjudicateur qui demande démolition / modification de ce qui a déjà été fait
    Démobilisation et remobilisation du marché
Perturbations causant une prolongation du délai d’exécution du marché
  Exemples :
    Déficit d’information initial
    Retard dans la production des plans / approbation des fiches techniques / erreurs de conception / etc.
    Difficultés d’accès au site / réduction des heures de travail / imposition de mesures anti-bruit sur le chantier / absence de permis / non libération de l’emprise de chantier / etc.
    Pénuries de matériaux
    « Statage » du marché/intempéries anormales
Sujétions imprévues : la nécessité de modifier les clauses techniques du marché
  Exemples :
    Découvertes d’un massif rocheux, Nappe phréatique trop haute, etc.
    Inadaptation des plans fournis (instabilité, etc.)
    Mauvaise qualité inattendue des installations préexistantes
    Etc.

## Slide 21: Que réclament les entreprises?
Frais directs liés à la perturbation
  Exemples
    Coût des travaux non prévus
    Coût de l’évacuation / destruction des installations à détruire
    Etudes complémentaires
    Etc.
  A traiter comme un décompte (TVA, intérêts au taux marchés publics, etc.)
  Pose rarement des difficultés si
    Perturbation indépendante de l’entreprise elle-même
    Prix raisonnable (// traitement des décomptes)
Pour les sujétions imprévues et les perturbations directes du marché.

## Slide 22: Que réclament les entreprises?
Frais indirects liés à la perturbation et à la prolongation du délai qu’elle entraine
  Perte de rendement sur installation de chantier (matériel, personnel d’encadrement)
  Perte de couverture des frais généraux du siège de l’entreprise
  Perte de bénéfice
Plus contestable / discutable : tendance des entreprises à ne pas faire l’effort de démontrer leur préjudice réel et concret mais à extrapoler celui-ci sur base de formules statistiques ou d’une simplification extrême du déroulement financier du marché.

## Slide 23: Frais directs
Réglés par avenant / décompte : cfr art. 80 RGE
En cas de désaccord de principe (responsabilité de l’adjudicataire) => Refus de prise en charge
En cas de désaccord sur les montants réclamés => Fixer un incontestablement dû
Possibilité de demander la vérification des pièces comptables (art. 38/18 RGE)
Le paiement des frais directs pose rarement des difficultés, pour autant qu’il y ait eu accord préalable (=> ordre écrit) sur les mesures à prendre ou si elles étaient inévitables.

## Slide 24: Frais indirects : aggravation des frais généraux de siège et bénéfices
Formule FLAMME : I = S/D * e * n
  S : montant (htva) d’attribution du marché
  D : Délai contractuel (peu importe JC ou JO, tant qu’on est cohérent)
  e : taux de frais généraux propre à l’entreprise, sur base de ses comptes annuels
  n : nombre de jours de retards (JC ou JO) qui ne sont pas dus à l’entreprise et sont dus à des perturbations dument dénoncées
Défauts de la formule FLAMME
  Linéaire (or, un chantier ne connait pas une exécution linéaire)

## Slide 25: Frais indirects : aggravation des frais généraux de siège
Y a-t-il droit?
  Généralement admis, mais pas sur base de la formule FLAMME
  Compensation si augmentation du montant du marché
Comment calculer
  Sur base du planning / planning de facturation
  Sur base d’une description concrète du préjudice subi (quels moyens du siège sont mobilisés? Impossibilité de réaffecter? Dégressivité de la perturbation ?)
Contestation possible?
  Report de perception => préjudice = taux d’intérêt financier sur montants perçus avec retard, pas perte de frais généraux de siège
    Dépend de l’état du marché / du carnet de commande de l’entreprise / de la structure de l’entreprise
    Toujours un préjudice minimum lié à la désorganisation (à chiffrer)
    C.A. moyen minimum pour l’entreprise? Les entreprises ne postuleraient pas avec un rendement très faible. A contrario, si le C.A. moyen est atteint, pas de préjudice?

## Slide 26: Frais indirects : Frais (d’installation) de chantier
Matériel de chantier immobilisé sur site dont le rendement est réduit : surcoût ou perte de rendement du matériel, selon l’organisation de l’entreprise
L’entreprise y a droit (augmentation des coûts à revenus constants) MAIS compensation si augmentation du montant du marché
Attention
  Matériel utile au moment de la perturbation (Journal des travaux!)
  Prix auquel le matériel est comptabilisé
    CMK? Trop cher
    Prix de location : attention au « juste » prix
    Valeur d’amortissement : plus raisonnable
    Essence, entretien, transport, etc. => Frais réels !
  Double/triple comptabilisation : dans les postes du métré, dans les frais de chantier et dans les frais généraux du siège
Article 38/18 : vérification sur pièces comptables / comptabilité analytique (regard critique = l’organisation fiscale et comptable de l’entreprise ne doit pas augmenter le montant dû par le P.A.)

## Slide 27: Frais indirects : Perte de rendement du personnel d’encadrement
A frais de personnel employé constant, l’entreprise constate que le chiffre d’affaires moyen diminue et que le personnel rapporte donc moins, à salaire constant
L’entreprise y a droit (augmentation des coûts à revenus constants) MAIS compensation si augmentation du montant du marché
Attention :
  Personnel réellement employé sur le chantier et part de son temps consacré au chantier
    Généralement, pas ok pour les 1/10e temps ou 1/8e temps dont le travail n’est pas concrètement impacté par la perte de rendement, même s’ils travaillent sur site. Ok par contre pour le personnel d’encadrement à plein temps ou à mi-temps.
  Indemnisation au coût pour l’entreprise, pas au prix de vente (sinon, double emploi avec FG et Bénéfice)!
  Barèmes FABI sont trop importants. Il existe des circulaires plus proches de la réalité (ADEB) => Idéalement, vérification sur pièces comptables (réviseur sous NDA?)
    Le coût pour l’entreprise, c’est plus que le salaire (ordinateur, avantages, etc.)
  Double emploi frais généraux / encadrement du chantier voire triple si l’entreprise essaye de facturer des études en plus
Application art. 38/18 RGE

## Slide 28: Frais indirects Autres postes de préjudice
Perte d’industrie : pas si compensation via les autres postes (pas cumulable avec la perte de bénéfice)
Augmentation des frais d’assurance et de cautionnement : ok
Dépréciation monétaire : nok : révision des prix la compense
Les entreprises sont parfois inventives dans la présentation de leur claim
CONSEIL : Bien comprendre ce qu’elles demandent

## Slide 29: Compensation si augmentation valeur du marché
L’objectif est de replacer l’entreprise dans la situation qui était prévue/prévisible lorsqu’elle a soumissionné au marché
  Préjudice est nul si on parvient à replacer l’entreprise dans ses perspectives de dépenses et revenus
  On y parvient en rétablissant le rendement du chantier tel qu’il était prévu
  Tous les autres postes de réclamation sont injustifiés
  Nécessité de tenir compte des décomptes : si la marge totale de l’entreprise (frais de chantier, FG et B) reste proportionnée en raison de l’augmentation de sa valeur suite à des décomptes, il n’y a pas d’indemnisation à donner
Valeur d'attribution du marché | 2500000 | EUR
Délai contractuel d'exécution | 200 | JO
Montant des décomptes | 500000 | EUR
Délai concret d'exécution | 240 | JO
Décompte final | 3000000 | EUR
Chiffre d'affaire théorique (B2/B3) | 12500 | EUR/JO
Chiffre d'affaire pratique ((B2+B4)/B5) | 12500 | EUR/JO

## Slide 30: Quelques conseils
Ne pas se laisser impressionner par des chiffres importants
Vérifier la recevabilité : dénonciation à temps et préjudice grave pour 38/9 RGE
Bien comprendre ce qui est demandé et l’imputer « dans la bonne case »
  Décompte
  Réclamation / claim / dommages et intérêt
Chasser les doubles / triples emplois
Payer l’incontestablement dû
Être raisonnable :
  L’entreprise est là pour gagner de l’argent
  Le personnel coût plus cher que le salaire
Vérifier les pièces comptables (envoi réviseur) et la comptabilité analytique
Ne pas accepter des formules toutes faites => chaque ligne compte!

## Slide 31
Merci pour votre attention
Des questions?